Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта на территории сельского поселения Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области на 2019 – 2024 годы» в 2021 году

1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта на территории сельского поселения Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области на 2019 – 2024 годы» (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Александровка от 26.04.2018 № 33.

2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Целью муниципальной программы является повышение эффективности муниципальной политики в сфере культуры, молодежной политики и спорта на территории сельского поселения Александровка, создание благоприятных условий для их устойчивого развития.

Достижение цели муниципальной программы планируется обеспечить за счет решения следующих задач:

# - создание благоприятных условий жителям сельского поселения для их активного участия в культурной жизни, реализация творческого потенциала;

- эффективное использование возможностей физической культуры и спорта во всестороннем физическом и духовном развитии личности, создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи сельского поселения.

3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Результат реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году – это проведение календарных, праздничных и спортивных мероприятий, конкурсных программ, огоньков, встреч и молодёжных развлекательных программ, в которых приняли участие 3644 человека, что составляет 158,0 % от количества человек по сравнению с 2020г, связано это с улучшением ситуации с пандемией новой короновирусной инфекции. Количество формирований и кружков, созданных на базе культурно-досуговых учреждений, составляет 8 единиц, в них занимаются 52 человека. При КДЦ создана творческая группа – вокальный коллектив «Александрит».

В 2021 году на территории с.п.Александровка проводились следующие культурно-досуговые мероприятия:

- шоу-игра "Женщина - восьмое чудо света";

- "Терроризм не имеет границ";

- "Библионочь";

- концерт "Салют, Победа!";

- праздничная программа "Отечество мое - Россия";

- "Мама, папа, я - спортивная семья";

- "Согреем ладони, разгладим морщины…";

- концерт "Лучше всех на свете мама";

- "Новогодние приключения" и др.

-  беседы «Наркомания – это беда» (Александровский КДЦ);

- Александровская сельская библиотека приняла участие в областной акции «Влюбленные в чтение» (14 февраля, организатор Самарский дворец детского и юношеского творчества). В результате библиотека получила 41 экземпляр детских книг;

Ежегодно на территории поселения проводится турнир по футболу, посвященный памяти А.Н.Иванова. Команда «Заря» приняла участие в соревнованиях лиги любительского мини-футбола.

3.2. Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2021 год

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы *,% | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых КДЦ | % | 7,1 | 7,1 | 100 | Годовой отчет КДЦ |
| 2. | Увеличение численности населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях | % | 2 | 2 | 100 | Годовой отчет КДЦ |
| 3. | Увеличение численности участников клубных формирований | % | 2 | 2 | 100 | Годовой отчет КДЦ |
| 4. | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Кинель-Черкасского района | % | 8 | 7 | 88,0 | Годовой отчет КДЦ |
| 5. | Увеличение числа проводимых спортивных мероприятий на территории сельского поселения | ед | 6 | 7 | 116,7 | Годовой отчет КДЦ |
|  | Среднее значение по показателям (индикаторам) программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году, и используемых для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы ** |  |  |  | 100,9 |  |

-------------------------------

*Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается:

а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора):

путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора);

б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора):

путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора.

В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

** Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)».

3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме в установленные сроки. Степень выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы составила 100%.

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, являлось своевременное и в полном объеме финансирование муниципальной программы.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):                                                                                                                               Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2021 году, согласно программных мероприятий, составил 3 268 200,0 рублей

Фактическое финансирование муниципальной программы в 2021 году составило 3 268 200,0 рублей, в том числе на:

- финансовое обеспечение деятельности культурно-досугового центра – 3 268 200,0 рублей.

3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями:

Муниципальное задание отсутствует.

3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы:

На протяжении отчетного периода проводился мониторинг реализации муниципальной программы, результатом которого были внесенные в муниципальную программу изменения, связанные в первую очередь с уточнением сумм финансирования программы.

3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:

Все ожидаемые результаты реализации муниципальной программы выполнены в полной мере:

- повысить посещаемость культурно-массовых мероприятий и количество участников клубных формирований;

- добиться увеличения доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;

- добиться увеличения числа проводимых спортивных мероприятий на территории сельского поселения Александровка.

3.9.Результаты реализации мер государственного

и правового регулирования:

Правовое регулирование в сфере культуры определено:

- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Основами законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1;

- Государственной программой Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 №682);

- Государственной программой Самарской области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014-2024 годы» (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 27 ноября 2013 года № 683);

- Постановлением Главы сельского поселения Александровка от 30.12.2013 № 115 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ сельского поселения Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области».

Мерами муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы являются:

- совершенствование практики муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры;

- разработка и утверждение стандартов (требований к качеству) муниципальных услуг (работ);

- обеспечение содействия в повышении квалификации работников сферы культуры.

3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) в отчетном году:

# Эффективность реализации муниципальной программы рассчитана путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).

# Показатель эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год рассчитан по формуле:

# ,

# 1,0+1,0+1,0+0,88+1,17

# R=      _________5_________х 100% = 100,9 %

# 3 268 200,0

# 3 268 200,0

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной  программы (в пределах) более или равном 80 процентов и менее или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной  программы (в пределах) более или равной 80 и менее 100 процентов;

На основании достигнутого показателя эффективности реализации муниципальной программы – 100,9 % и степени выполнения мероприятий муниципальной программы – 100%, признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

С учетом комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы продолжить реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и

спорта на территории сельского поселения Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019-2027 годы.

Глава сельского поселения

Александровка						                           В.Н.Аверьянова