Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Первичные меры пожарной безопасности и защита населения и территорий населённых пунктов сельского поселения Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от чрезвычайных ситуаций на 2019-2024 годы» в 2021 году

 1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Муниципальная программа «Первичные меры пожарной безопасности и защита населения и территорий населённых пунктов сельского поселения Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от чрезвычайных ситуаций на 2019-2024 годы» (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Александровка от 26.04.2018 №29.

2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Целью муниципальной программы является повышение уровня защиты населения и территорий сельского поселения Александровка от пожаров и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

Достижение цели муниципальной программы планируется обеспечить за счет решения следующих задач:

- информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

- создание условий для оперативного реагирования на случаи возникновения пожаров, снижение рисков их возникновения и смягчение последствий возгорания.

**3.**Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

**3.1.** Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году были приобретены автономные дымовые пожарные извещатели для многодетных семей 18 штук. Также для обеспечения первичных мер пожарной безопасности был приобретен передвижной пожарно-спасательный комплекс (прицеп к автомобилю с необходимым пожарным оборудованием). На постоянной основе проводились беседы с гражданами на тему профилактики возникновения пожаров.

**3.2.** Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2021 год

Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы \*,% | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые | фактически достигнутые  |
| 1. | Проведение информационных бесед с населением о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях | кол-во | 3 | 3 | 100 |  |
| 2. | Число случаев не соблюдения установленного времени оперативного реагирования на вызовы о пожаре | ед | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Среднее значение по показателям (индикаторам) программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году, и используемых для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы \*\* |  |  |  | 100 |  |

-------------------------------

\*Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается:

а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора):

путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора);

б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора):

 путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора.

 В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

\*\* Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)».

**3.3.**Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:

В 2021 году, согласно перечня мероприятий муниципальной программы, были намечены работы:

- по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

- по приобретению автономных дымовых пожарных извещателей.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме в установленные сроки. Степень выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы составила 100%.

**3.4.** Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, являлось своевременное и в полном объеме финансирование муниципальной программы.

**3.5.** Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2021 год составил 367 300,0 рублей. Фактически в ходе реализации муниципальной программы освоено 367 300,0 рублей.

**3.6.** Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями:

 Муниципальное задание отсутствует.

**3.7.** Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы:

На протяжении отчетного периода проводился мониторинг реализации муниципальной программы, результатом которого были внесенные в муниципальную программу изменения, связанные в первую очередь с уточнением сумм финансирования программы.

 **3.8.** Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:

Все запланированные на 2021 год мероприятия и ожидаемые результаты выполнены в полной мере:

- повышения уровня защиты населения и территорий сельского поселения Александровка от пожаров и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- недопущения случаев не соблюдения установленного времени оперативного реагирования на вызовы о пожаре;

- обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период;

- выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях.

 **3.9.**Результаты реализации мер государственного

и правового регулирования:

Правовое регулирование в сфере пожарной безопасности осуществляется на основании:

Федерального закона от 21.12.94 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

 [Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"](http://docs.cntd.ru/document/901884206);

Постановления Правительства Самарской области от 14.04.2004 №13 «О территориальной подсистеме Самарской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Закона Самарской области от 09.12.2005 №219-ГД «О защите населения и территорий Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

**3.10.** Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) в отчетном году:

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитана путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год рассчитан по формуле:

,

 1,0+1,0

 R= \_\_\_\_\_2\_\_\_\_\_х 100% = 100 %

 367300,0

 367300,0

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Александровка, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 30.12.2013 №115, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентов или менее, или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов.

На основании достигнутого показателя эффективности реализации муниципальной программы – 100% и степени выполнения мероприятий муниципальной программы – 100%, признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**3.11.** Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

С учетом комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы продолжить дальнейшую реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня защиты населения и территорий сельского поселения Александровка от пожаров и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, в рамках муниципальной программы «Первичные меры пожарной безопасности и защита населения и территорий населённых пунктов сельского поселения Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от чрезвычайных ситуаций» на 2019-2027 годы в 2022 году.

Глава сельского поселения

Александровка В.Н.Аверьянова