Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Александровка на 2019-2027 годы» в 2023 году

1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Александровка на 2019-2027 годы» (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Александровка от 26.04.2018 № 32.

2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Целью муниципальной программы является – комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения.

Достижение цели муниципальной программы планируется обеспечить за счет решения следующей задачи:

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов сельского поселения Александровка;

- увеличение срока службы инженерных сетей;

- улучшение санитарного и экологического состояния поселения.

3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В 2023 году были продолжены работы по благоустройству территорий сельского поселения Александровка в рамках действующей муниципальной программы. К исполнению были запланированы следующие мероприятия:

инициативный проект «Благоустройство детской игровой площадки «Мир детства» в селе Александровка»;

прочие мероприятия по благоустройству;

санитарная очистка территории;

ликвидация несанкционированных свалок.

Были организованы и проведены мероприятия по скашиванию сорной растительности, спилу деревьев и вырубке кустарников, дезинсекции территорий.

Также были выполнены работы по санитарной уборке села, обработке парка памяти и кладбища в с.п. Александровка от клеща.

Производилась оплата за потребление электроэнергии  фонарей уличного  освещения, а также замена  и ремонт фонарей уличного освещения.

В рамках мероприятия муниципальной программы на территории с.п.Александровка в 2023 году реализовывался инициативный проект «Благоустройство детской игровой площадки «Мир детства» в селе Александровка».

Таблица1

3.2. Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2023 год

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы *,% | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Количество мест общего пользования в отношении которых выполнены работы по благоустройству | ед | 2 | 2 | 100 |  |
| 2 | Замена ламп уличного освещения | ед | 10 | 10 | 100 |  |
| 3 | Доля очищенных от мусора территорий (в том числе закрепленных и прилегающих) в период проведения весеннего и осеннего месячника по санитарной очистке территории от общей площади сельского поселения | % | 90 | 90 | 100 |  |
| 4 | Количество инициативных проектов, находящихся в стадии реализации | единиц | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Среднее значение по показателям (индикаторам) программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году, и используемых для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы |  |  |  | 100 |  |

3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:

В 2023 году, согласно перечня мероприятий муниципальной программы, были намечены работы:

инициативный проект «Благоустройство детской игровой площадки «Мир детства» в селе Александровка»;

прочие мероприятия по благоустройству;

санитарная очистка территории;

ликвидация несанкционированных свалок.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме в установленные сроки. Степень выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы: 4/4=100%

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации          муниципальной программы в 2023 году являются:

- своевременное, качественное и в полном объеме исполнение мероприятий муниципальной программы;

- контроль и мониторинг выполнения мероприятий и показателей муниципальной программы в течении года;

- своевременное внесение изменений в муниципальную программу.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

| № п/п | Наименование мероприятия | Бюджетные ассигнования, руб. | Исполнение, руб. | Исполнение, % | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Прочие мероприятия по благоустройству | 187 629,80 | 187 629,80 | 100,0 |  |
| 2. | Инициативный проект «Благоустройство детской игровой площадки «Мир детства» в селе Александровка» | 6 300,0 | 6 300,0 | 100,0 |  |
| 3. | Санитарная очистка территорий | 219 998,94 | 219 998,94 | 100,0 |  |
| 4. | Ликвидация несанкционированных свалок | 300 000,0 | 300 000,0 | 100,0 |  |
|  | ИТОГО: | 713 928,74 | 713 928,74 | 100,0 |  |

3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями:

Муниципальное задание отсутствует.

3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы:

На протяжении отчетного периода проводился мониторинг реализации муниципальной программы, результатом которого были внесенные в муниципальную программу изменения, связанные в первую очередь с уточнением сумм финансирования программы.

3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:

Отсутствуют.

3.9.Результаты реализации мер государственного и правового регулирования:

Правовое регулирование в сфере благоустройства территорий осуществляется на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Управление реализацией муниципальной программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляются в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Главы сельского поселения Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 30.12.2013 №115.

3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) в отчетном году:

# Эффективность реализации муниципальной программы рассчитана путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).

# Показатель эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год рассчитан по формуле:

# ,

# 1,0+1,0+1,0+1,0

# R=   _______3_______х 100%= 100%

# 713 928,74

# 713 928,74

где N– количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Александровка, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 30.12.2013 №115, эффективность реализации муниципальной  программы признается высокой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов.

На основании достигнутого показателя эффективности реализации муниципальной программы –100% и степени выполнения мероприятий муниципальной программы – 100%, признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

В целях выполнения мероприятий комплексного благоустройства сельского поселения и создания лучших социально-бытовых условий проживания населения продолжить реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Александровка Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2019 – 2027 годы.

Глава сельского поселения  Александровка			 В.Н.Аверьянова