Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области на 2019-2027 годы» в 2023 году

1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Муниципальная программа«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области на 2019-2027 годы» (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Администрациисельского поселения Александровка от 26.04.2018 № 34.

2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Цельюмуниципальной программы является создание на территории сельского поселения Александровка условий для устойчивого развития предприятий субъектов малого и среднего бизнеса на основе формирования эффективных механизмов его поддержки.

Достижение цели муниципальной программы планируется обеспечить за счет решения следующих задач:

- создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства

- создание условий для повышения деловой и инвестиционной активности предприятий субъектов малого и среднего бизнеса.

3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

В 2023 году финансирование муниципальной программы не предусмотрено.

В рамках мероприятия муниципальной программы «Освещение на информационных стендах сельского поселения информации» размещалась информация:

- порядок регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- законодательство в сфере предпринимательства;

- поддержка в сфере предпринимательства;

- анонс;

- полезная информация.

В средствах массовой информации - в газете «Александровские вести»,

публиковались информационные материалы о деятельности лучших субъектов малого и среднего предпринимательства сельского поселения Александровка.

Предприятия малого бизнеса и индивидуальные предприниматели принимают участие в областных и районных выставках и ярмарках.

3.2. Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2023 год

Таблица1

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы ,% | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Число предприятий малого и среднего предпринимательства | ед | 3 | 3 | 100 |  |
| 2. | Число индивидуальных предпринимателей | ед | 15 | 15 | 100 |  |
| 3. | Доля численности работающих в малом и среднем предпринимательстве от общей численности занятых в экономике сельского поселения | % | 40 | 40 | 100 |  |
|  | Среднее значение по показателям (индикаторам) программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году, и используемых для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы |  |  |  | 100 |  |

# 3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:

# В 2023 году выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы не предусмотрено.

# 3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

# В 2023 году финансирование муниципальной программы не предусмотрено.

# 3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

# В 2023 году финансирование муниципальной программы не предусмотрено.

# 3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями:

# Муниципальное задание отсутствует.

# 3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы:

# В 2023 году изменения в муниципальную программу не вносились.

# 3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:

# Отсутствуют.

# 3.9.Результаты реализации мер государственного

# и правового регулирования:

# Правовое регулирование в сфере развития малого бизнеса осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", законом Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции", Уставом сельского поселения Александровка.

# Муниципальная программа учитывает положения и условия предоставления поддержки субъектам малого и среднего бизнеса, определенные муниципальной программой Кинель-Черкасского района «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2016 – 2027 годы.

3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) в отчетном году:

# Степень достижения значения показателей (индикаторов) муниципальной программы по итогам 2023 года составила 100%.

3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

С учетом степени достижения значения показателей (индикаторов) муниципальной программы,  продолжить дальнейшую реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019-2027 годы» в 2024 году.

Глава сельского поселения Александровка                       В.Н.Аверьянова