Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления в сельском поселении Александровка Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2017-2028 годы за 2023 год
1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в сельском поселении Александровка Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2017-2028 годы, утверждена постановлением Администрации сельского поселения Александровкаот 02.12.2016 №93 (внесены изменения постановлением Администрации сельского поселения Александровка от 25.03.2020 № 32) (далее – муниципальная программа).
2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
Целью муниципальной программы является повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Александровка Кинель-Черкасского района Самарской области.
Для достижения поставленной цели планируется решение следующих задач:
- совершенствование муниципального управления, достижение поставленных целей деятельности по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления;
- повышение эффективности кадровой политики органов местного самоуправления сельского поселения Александровка;
- организация межбюджетных отношений, способствующих обеспечению устойчивого исполнения расходных обязательств сельского поселения Александровка.
         3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)
         3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:
В 2023 году, согласно перечня мероприятий муниципальной программы, были намечены работы:
- финансовое обеспечение деятельности Главы поселения;
- финансовое обеспечение деятельности администрации поселения;
- исполнение государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;
Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в таблице 1. 
3.2.Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период
Таблица1
	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед.
изм.
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы 
	Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы*
	Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений

	
	
	
	плановые 
	фактически достигнутые 
	
	

	1.
	Количество муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления сельского поселения Александровка, прошедших повышение квалификации
	единиц
	1
	1
	100
	

	
	Среднее значение по всем показателям (индикаторам) муниципальной программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году
	
	
	
	100
	


3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:
- финансовое обеспечение деятельности Главы поселения;
- финансовое обеспечение деятельности администрации поселения;
- исполнение государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме в установленные сроки. Степень выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы: 3/3=100%
3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):  
Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации          муниципальной программы в 2023 году являются:
        - своевременное, качественное и в полном объеме исполнение мероприятий муниципальной программы;
        - контроль и мониторинг выполнения мероприятий и показателей муниципальной программы в течении года; 
  - своевременное внесение изменений в муниципальную программу.
3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
	№ п/п
	Наименование
мероприятия
	Бюджетные ассигнования,  руб.
	Исполнение,  руб.
	Исполнение, %
	Причины 
отклонения

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	финансовое обеспечение деятельности Главы поселения
	787 774,22
	787 774,22
	100,00
	

	2.
	финансовое обеспечение деятельности администрации поселения
	602 300,38
	602 300,38
	100,00
	

	3.
	исполнение государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
	115 070,00
	115 070,00
	100,00
	

	4.
	предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения
	175 856,83
	175 856,83
	100,00
	

	
	ИТОГО:
	1 681 001,43
	1 681 001,43
	100,00
	



3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями:
Муниципальное задание отсутствует.

3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы:
На протяжении отчетного периода проводился мониторинг реализации муниципальной программы, результатом которого были внесенные в муниципальную программу изменения, связанные в первую очередь с уточнением сумм финансирования программы.
3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:
Отсутствуют.
     3.9.Результаты реализации мер государственного
и правового регулирования.
Правовое регулирование в сфере муниципального управления осуществляется на основании: 
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;
- Государственной программы Самарской области «Развитие муниципальной службы в Самарской области на 2016-2024годы», утвержденная постановлением Правительства самарской области от 28.12.2015 №892;
- Устава сельского поселения Александровка Кинель-Черкасского района Самарской области.
       3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) в отчетном году:
Эффективность реализации муниципальной программы рассчитана путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).
Показатель эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год рассчитан по формуле:



1,0
R=      ______1_____х 100%= 100,0%
1 681 001,43
[bookmark: _GoBack]1 681 001,43
где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы; 
[image: ]– плановое значение n-го показателя (индикатора);
[image: ]– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;
[image: ]– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;
[image: ]– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.
Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентов или менее или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов.
На основании достигнутого показателя эффективности реализации муниципальной программы – 100% и степени выполнения мероприятий муниципальной программы – 100%, признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.
3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
С учетом комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы продолжить дальнейшую реализацию муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления в сельском поселении Александровка Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2017-2028 годы» в 2024 году.


Глава сельского поселения Александровка			В.Н.Аверьянова		
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Ãîäîâîé îò÷åò î õîäå ðåàëèçàöèè è îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè 

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

«

Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî 

óïðàâëåíèÿ â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè 

Àëåêñàíäðîâêà

 

Êèíåëü

-

×åðêàññêîãî ðàéîíà 

Ñàìàðñêîé îáëàñòè

» íà 2017

-

2028

 

ãîäû

 

çà 2023

 

ãîä

 

1.Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ïîäïðîãðàììû, èíîé 

ïðîãðàììû, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû)

:

 

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà 

«

Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî 

óïðàâëåíèÿ â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè 

Àëåêñàíäðîâêà

 

Êèíåëü

-

×åðêàññêîãî ðàéîíà 

Ñàìàðñêîé 

îáëàñòè

» íà 2017

-

2028

 

ãîäû

, óòâåðæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè 

ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ 

Àëåêñàíäðîâêà

îò 

02.12.2016 ¹93

 

(âíåñåíû èçìåíåíèÿ 

ïîñòàíîâëåíèåì 

Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Àëåêñàíäðîâêà îò 25.03.2020 ¹ 32) 

(äàëåå 

–

 

ìóíèöèïàëüíàÿ ïð

îãðàììà)

.

 

2.Öåëè è çàäà÷è ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ïîäïðîãðàììû, èíîé 

ïðîãðàììû, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû)

:

 

Öåëüþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ 

ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè 

äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Àëå

êñàíäðîâêà

 

Êèíåëü

-

×åðêàññêîãî ðàéîíà Ñàìàðñêîé îáëàñòè

.

 

Äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííîé öåëè ïëàíèðóåòñÿ ðåøåíèå ñëåäóþùèõ çàäà÷:

 

-

 

ñîâåðøåíñòâîâàíèå 

ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ

,

 

äîñòèæåíèå ïîñòàâëåííûõ öåëåé 

äåÿòåëüíîñòè ïî ïîâûøåíèþ ðåçóëüòàòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî 

ñàìîóïðàâëåíèÿ;

 

-

 

ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè êàäðîâîé ïîëèòèêè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Àëåêñàíäðîâêà

;

 

-

 

îðãàíèçàöèÿ ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèé, ñïîñîáñòâóþùèõ îáåñïå÷åíèþ óñòîé÷èâîãî 

èñïîëíåíèÿ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Àëåêñàíäðîâêà

.

 

         

3.Îöåíêà ðåçóëüòàòèâíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé 

ïðîãðàììû (ïîäïðîãðàììû, èíîé ïðî

ãðàììû, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîé 

ïðîãðàììû)

 

         

3.1. Êîíêðåòíûå ðåçóëüòàòû, äîñòèãíóòûå çà îò÷åòíûé ïåðèîä

:

 

Â 2023

 

ãîäó, ñîãëàñíî ïåðå÷íÿ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, áûëè 

íàìå÷åíû ðàáîòû:

 

-

 

ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Ãëàâû ïîñ

åëåíèÿ;

 

-

 

ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè ïîñåëåíèÿ;

 

-

 

èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ïî îñóùåñòâëåíèþ ïåðâè÷íîãî 

âîèíñêîãî ó÷åòà íà òåððèòîðèÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû;

 

Ðåçóëüòàòû äîñòèæåíèÿ çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé (èíä

èêàòîðîâ) ìóíèöèïàëüíîé 

ïðîãðàììû ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 1. 

 

3.2.

Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ äîñòèæåíèÿ çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé (èíäèêàòîðîâ) 

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà îò÷åòíûé ïåðèîä

 

Òàáëèöà1

 

