Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем ЖКХ в сельском поселении Александровка муниципального районаКинель-Черкасский Самарской области на 2019-2030годы» в 2025 году

1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Муниципальная программа«Комплексное развитие систем ЖКХ в сельском поселении Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области на 2019-2030 годы» (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Администрациисельского поселения Александровка от 26.04.2018 № 31.

2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Цельюмуниципальной программы является повышение качества и обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения.

Достижение цели муниципальной программы планируется обеспечить за счет решения следующей задачи:

- увеличение срока службы коммунальных сетей.

3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

В 2025 году в рамках муниципальной программы в сфере ЖКХ был проведен  ремонт водопровода в  с. Александровка  на улицах Советская,Школьная,Молодежная,Алексея Толстого, а также в п. Безречье на ул.Центральной и Полевой.

Приобретены резервные насосы на водяные скважины в с. Александровка  (1 шт.) и в поселке Безречье(1 шт.), так  же  были заменены  насосы на скважинах в поселке п.Безречье и в с.Александровка взамен вышедших из строя.

В рамках реализации мероприятия муниципальной программы «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме сельского поселения» уплачены взносы на проведение капитального ремонта мест общего пользования в многоквартирном доме.

3.2. Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год

Таблица1

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальнойпрограммы ,% | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Снижение аварийности на водопроводных сетях | % | 45 | 45 | 100 |  |
|  | Среднее значение по показателям (индикаторам) программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году, и используемых для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы |  |  |  | 100 |  |

3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:

В 2025 году, согласно перечня мероприятий муниципальной программы, были намечены работы:

- по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме сельского поселения;

- приобретение оборудования по объектам ЖКХ;

- разработка и актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения;

- содержание муниципального жилищного фонда;

-предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в 2025 году в полном объеме в установленные сроки. Степень выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы: 5/5=100%

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации          муниципальной программы в 2025 году являются:

- своевременное, качественное и в полном объеме исполнение мероприятий муниципальной программы;

- контроль и мониторинг выполнения мероприятий и показателей муниципальной программы в течении года;

- своевременное внесение изменений в муниципальную программу.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

| № п/п | Наименование мероприятия | Бюджетные ассигнования,тыс.руб. | Исполнение, тыс.руб | Исполнение, % | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме сельского поселения | 95,9 | 95,9 | 100,0 |  |
| 2. | Разработка и актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 45,0 | 45,0 | 100,0 |  |
| 3. | Содержание муниципального жилищного фонда | 27,5 | 27,5 | 100,0 |  |
| 4. | Приобретение оборудования по объектам ЖКХ | 85,0 | 80,0 | 94,1 | Экономия образовалась в результате проведения конкурсных процедур |
| 5. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения | 44,7 | 44,7 | 100,0 |  |
|  | ИТОГО: | 298,1 | 293,1 | 98,3 |  |

3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями:

Муниципальное задание отсутствует.

3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы:

На протяжении отчетного периода проводился мониторинг реализации муниципальной программы, результатом которого были внесенные в муниципальную программу изменения, связанные в первую очередь с уточнением сумм финансирования программы.

3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:

Отсутствуют.

3.9.Результаты реализации мер государственного

и правового регулирования.

Правовое регулирование в сфере ЖКХ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Александровка, Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, утвержденным постановлением Главы сельского поселения Александровка от 30.12.2013 № 115.

3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) в отчетном году:

# Эффективность реализации муниципальной программы рассчитана путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).

# Показатель эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год рассчитан по формуле:

# ,

# 1,0

# R=   _____1_____х 100%= 101,7%

# 293,1

# 298,1

где N– количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Александровка, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 30.12.2013 №115, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной  программы более или равном 80 процентов или менее или равном    100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной  программы равной 100 процентов;

На основании достигнутого показателя эффективности реализации муниципальной программы –101,7% и степени выполнения мероприятий муниципальной программы – 100%, признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

В целях повышения качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания граждан продолжить реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем ЖКХ в сельском поселении Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019-2030 годы.

Глава сельского поселения

Александровка						            В.Н.Аверьянова