Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта на территории сельского поселения Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области на 2019 – 2030 годы» в 2025 году
1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
Муниципальная программа«Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта на территории сельского поселения Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области на 2019 – 2030 годы» (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Администрациисельского поселения Александровка от 26.04.2018 № 33.

2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
Цельюмуниципальной программы является повышение эффективности муниципальной политики в сфере культуры, молодежной политики и спорта на территории сельского поселения Александровка, создание благоприятных условий для их устойчивого развития.
Достижение цели муниципальной программы планируется обеспечить за счет решения следующих задач:
-создание благоприятных условий жителям сельского поселения для их активного участия в культурной жизни, реализация творческого потенциала;
-эффективное использование возможностей физической культуры и спорта во всестороннем физическом и духовном развитии личности, создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи сельского поселения.

3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
Сеть учреждений культуры сельского поселения Александровка представлена 1 учреждением культурно-досугового типа и 1 библиотекой. 
На базе МБУ сельского поселения Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области «Культурно-досуговый центр» (далее – КДЦ) в 2025 году действовало 8 клубных формирований. Участниками самодеятельных народных творческих коллективов и любительских объединений стало 52 человека.           
          Всего за 2025 год проведено 111 культурно-досуговых мероприятий, в которых приняло участие 7,0 тыс. человек.
          В 2025 году проводились массовые мероприятия к календарным, юбилейным датам, книжные выставки.
В КДЦ работа проводилась по следующим направлениям:
- работа кружков,
- работа с детьми, с молодежью, с людьми среднего возраста.
- концертные программы, сельские праздники, народные гулянья, дискотеки для детей и молодежи
        В библиотеке сельского поселения Александровка регулярно проводились мероприятия, посвящённые календарным знаменательным событиям, литературным датам и юбилеям текущего года, конкурсы поэтического мастерства, викторины, семинары, выставки прикладного искусства среди читателей и пользователей библиотеки.Книжный фонд библиотеки составляет более 10 тысяч экземпляров.

3.2. Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год


Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

Таблица1

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед.изм.
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальнойпрограммы ,%
	Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений

	
	
	
	плановые
	фактически достигнутые 
	
	

	1.
	Увеличение доли численности участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, осуществляющими деятельность на  территории сельского поселения Александровка
	%
	7,2
	7,2
	100,0
	

	2.
	Увеличение доли численности населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях
	%
	2,2
	2,2
	100,0
	

	3.
	Увеличение доли численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей сельского поселения Александровка
	%
	7,1
	7,1
	100,0
	

	4.
	Увеличение численности лиц, занимающихся физической культурой и спортом
	%
	80,0
	80,0
	100,0
	

	5.
	Увеличение доли численности участников клубных формирований
	%
	2,2
	2,2
	100,0
	

	6.
	Увеличение доли численности учащихся
(общеобразовательного учреждения), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся
	%
	75,0
	75,0
	100,0
	

	7.
	Удельный вес населения,
систематически занимающегося физической культурой и спортом
	%
	8,1
	8,1
	100,0
	

	8.
	Количество спортивных секций в общеобразовательном учреждении
	ед.
	3,0
	3,0
	100,0
	

	9.
	Увеличение числа проводимых спортивных мероприятий на территории сельского поселения Александровка
	ед.
	8,0
	8,0
	100,0
	

	10.
	Увеличение числа проводимых молодежных мероприятий на территории сельского поселения Александровка
	ед.
	8,0
	8,0
	100,0
	

	
	Среднее значение по показателям (индикаторам) программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году, и используемых для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы 
	
	-
	-
	100%
	




3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:
Результатом реализации муниципальной программы в 2025 году стало следующее мероприятие:
- финансовое обеспечение деятельности культурно-досугового центра.
Мероприятие муниципальной программы выполнено в полном объеме в установленные сроки.Степень выполнения запланированного мероприятия муниципальной программы: 1/1=100%

        3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации          муниципальной программы в 2025 году являются:
        - своевременное, качественное и в полном объеме исполнение мероприятий муниципальной программы;
        - контроль и мониторинг выполнения мероприятий и показателей муниципальной программы в течении года; 
  - своевременное внесение изменений в муниципальную программу.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
	№ п/п
	Наименование
мероприятия
	Бюджетные ассигнования,  тыс.руб.
	Исполнение,  тыс.руб.
	Исполнение, %
	Причины 
отклонения

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	финансовое обеспечение деятельности культурно-досугового центра
	4 588,4
	4 588,4
	100,0
	

	
	ИТОГО:
	4 588,4
	4 588,4
	100,0
	



3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями:
       Муниципальное задание отсутствует. 

3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы:
На протяжении отчетного периода проводился мониторинг реализации муниципальной программы, результатом которого были внесенные в муниципальную программу изменения, связанные в первую очередь с уточнением сумм финансирования программы.

3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:
Отсутствуют.

           3.9.Результаты реализации мер государственного
и правового регулирования:
Правовое регулирование в сфере культуры определено:
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Основами законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1;
- Государственной программой Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 №682);
- Государственной программой Самарской области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014-2024 годы» (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 27 ноября 2013 года № 683);
- Постановлением Главы сельского поселения Александровка от 30.12.2013 № 115 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ сельского поселения Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области».
Мерами муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы являются:
- совершенствование практики муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры;
- разработка и утверждение стандартов (требований к качеству) муниципальных услуг (работ);
- обеспечение содействия в повышении квалификации работников сферы культуры.
3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) в отчетном году:
Эффективность реализации муниципальной программы рассчитана путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).
Показатель эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год рассчитан по формуле:

,

1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0
R=   _________10_________х 100%= 100%
4 588,4
4 588,4

где N– количество показателей (индикаторов) муниципальной программы; 

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.
Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:
при значении показателя эффективности реализации муниципальной  программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов.
На основании достигнутого показателя эффективности реализации муниципальной программы –100% и степени выполнения мероприятий муниципальной программы – 100%, признать эффективность реализации муниципальной программы высокой. 

3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
[bookmark: _Hlk512232752]С учетомкомплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы продолжить реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта на территории сельского поселения Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019-2030 годы.
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Глава сельского поселения 
Александровка						В.Н.Аверьянова
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Ãîäîâîé îò÷åò î õîäå ðåàëèçàöèè è îöåíêå

 

ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè 

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

«

Ðàçâèòèå êóëüòóðû, ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè

, 

ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû

 

è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Àëåêñàíäðîâêà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Êèíåëü

-

×åðê

àññêèé 

Ñàìàðñêîé 

îáëàñòè íà 2019

 

–

 

2030

 

ãîäû»

 

â 2025

 

ãîäó

 

1.Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ïîäïðîãðàììû, èíîé 

ïðîãðàììû, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû)

:

 

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà

«Ðàçâèòèå êóëüòóðû, ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè

, 

ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû

 

è ñïîðò

à íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Àëåêñàíäðîâêà 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Êèíåëü

-

×åðê

àññêèé 

Ñàìàðñêîé îáëàñòè íà 2019 

–

 

2030

 

ãîäû»

 

(äàëåå

-

ìóíèöèïàëüíàÿ ïð

îãðàììà)

 

óòâåðæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì 

Àäìèíèñòðàöèè

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Àëåêñàíäðîâêà

 

îò 

26

.

04.2018

 

¹

 

33

.

 

 

2.Öåëè è çàäà÷è ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ïîäïðîãðàììû, èíîé 

ïðîãðàììû, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû)

:

 

Öåëü

þìóíèöèïàëüíîé 

ïðîãðàììû

 

ÿâëÿåòñÿ 

ï

îâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè 

ìóíèöèïàëüíîé ïîëèòèêè â ñôåðå êóëüòóðû, ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè è ñïîðòà íà 

òåððèòîðèè 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Àëåêñàíäðîâêà, ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ èõ óñòîé÷èâîãî 

ðàçâèòèÿ

.

 

Äîñòèæåíèå öåëè 

ìóíèöèïàëüíîé

 

ïðîãðàììû ïëàíèðóåòñÿ îáåñïå÷èòü çà ñ÷åò 

ðåøåíèÿ ñëåäóþù

èõ

 

çàäà÷:

 

-

ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé æèòåëÿì ñåëüñêîãî ïîñå

ëåíèÿ äëÿ èõ 

àêòèâíîãî ó÷àñòèÿ â êóëüòóðíîé æèçíè, ðåàëèçàöèÿ òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà;

 

-

ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå âîçìîæíîñòåé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà âî 

âñåñòîðîííåì ôèçè÷åñêîì è äóõîâíîì ðàçâèòèè ëè÷íîñòè, ñ

îçäàíèå óñëîâèé äëÿ 

óñïåøíîé ñîöèàëèçàöèè è

 

ýôôåêòèâíîé ñàìîðåàëèçàöèè ìîëîäåæè

 

ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ

.

 

 

3.Îöåíêà ðåçóëüòàòèâíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé 

ïðîãðàììû (ïîäïðîãðàììû, èíîé ïðîãðàììû, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ 

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû)

:

 

3.1. Êîíêðåòíûå ðåçóëüòàòû, äîñòèãíóòûå çà îò

÷åòíûé ïåðèîä

.

 

Ñåòü ó÷ðåæäåíèé êóëüòó

ðû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Àëåêñàíäðîâêà

 

ïðåä

ñòàâëåíà 

1 ó÷ðåæäåíèåì

 

êóëüòóðíî

-

äîñóãîâîãî òèïà è 1 áèáëèîòåêîé. 

 

Íà áàçå 

ÌÁÓ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Àëåêñàíäðîâêà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Êèíåëü

-

×åðêàññêèé Ñàìàðñêîé îáëà

ñòè «Êóëüòó

ðíî

-

äîñóãîâûé öåíòð» (äàëåå 

–

 

ÊÄÖ) 

â 2025

 

ãîäó

 

äåéñòâîâàëî 8 êëóáíûõ ôîðìèðîâàíèé. Ó÷àñòíèêàìè ñàìîäåÿòåëüíûõ 

íàðîäíûõ òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ è ëþáèòåëüñêèõ îáúåäèíåíèé ñòàëî 52 ÷åëîâåê

à

.           

 

          

Âñåãî çà

 

2025

 

ãî

ä

 

ïðîâåäåíî 111

 

êóëüòóðíî

-

äîñóãîâûõ ìåðîïðèÿòèé

, â 

êîòîðûõ ï

ðèíÿëî ó÷àñòèå 7,

0

 

òûñ. ÷åëîâåê.

 

