Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления в сельском поселении АлександровкаКинель-Черкасского района Самарской области» на 2017-2028 годы за 2025 год
1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в сельском поселении АлександровкаКинель-Черкасского района Самарской области» на 2017-2028 годы, утверждена постановлением Администрации сельского поселения Александровкаот 02.12.2016 №93 (внесены изменения постановлением Администрации сельского поселения Александровка от 25.03.2020 № 32) (далее – муниципальная программа).

2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
Целью муниципальной программы является повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения АлександровкаКинель-Черкасского района Самарской области.
Для достижения поставленной цели планируется решение следующих задач:
- совершенствование муниципального управления, достижение поставленных целей деятельности по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления;
- повышение эффективности кадровой политики органов местного самоуправления сельского поселения Александровка;
- организация межбюджетных отношений, способствующих обеспечению устойчивого исполнения расходных обязательств сельского поселения Александровка.

         3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)
         3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:
В 2025 году, согласно перечня мероприятий муниципальной программы, были намечены работы:
- финансовое обеспечение деятельности Главы поселения;
- финансовое обеспечение деятельности администрации поселения;
- исполнение государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;
- предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения.
Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в таблице 1. 

3.2.Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период
Таблица1
	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед.
изм.
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы 
	Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы*
	Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений

	
	
	
	плановые 
	фактически достигнутые 
	
	

	1.
	Количество муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления сельского поселения Александровка, прошедших повышение квалификации
	единиц
	1
	1
	100
	

	
	Среднее значение по всем показателям (индикаторам) муниципальной программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году
	
	
	
	100
	



3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:
- финансовое обеспечение деятельности Главы поселения;
- финансовое обеспечение деятельности администрации поселения;
- исполнение государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;
- предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения.
Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме в установленные сроки. Степень выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы: 4/4=100%

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):  
Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации          муниципальной программы в 2025 году являются:
        - своевременное, качественное и в полном объеме исполнение мероприятий муниципальной программы;
        - контроль и мониторинг выполнения мероприятий и показателей муниципальной программы в течении года; 
  - своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
          - предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

	№ п/п
	Наименование
мероприятия
	Бюджетные ассигнования,  тыс.руб.
	Исполнение,  тыс.руб
	Исполнение, %
	Причины 
отклонения

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	финансовое обеспечение деятельности Главы поселения
	1 437,5
	1437,5
	100,0
	

	2.
	финансовое обеспечение деятельности администрации поселения
	1 024,4
	1 024,4
	100,0
	

	3.
	исполнение государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
	166,2
	166,2
	100,0
	

	4.
	предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения
	176,0
	176,0
	100,0
	

	
	ИТОГО:
	2 804,1
	2 804,1
	100,0
	



3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями:
Муниципальное задание отсутствует.

3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы:
На протяжении отчетного периода проводился мониторинг реализации муниципальной программы, результатом которого были внесенные в муниципальную программу изменения, связанные в первую очередь с уточнением сумм финансирования программы.

3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:
Отсутствуют.

     3.9.Результаты реализации мер государственного
и правового регулирования.
Правовое регулирование в сфере муниципального управления осуществляется на основании: 
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;
- Государственной программы Самарской области «Развитие муниципальной службы в Самарской области на 2016-2024годы», утвержденная постановлением Правительства самарской области от 28.12.2015 №892;
- Устава сельского поселения Александровка Кинель-Черкасского района Самарской области.

       3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) в отчетном году:
Эффективность реализации муниципальной программы рассчитана путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).
Показатель эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год рассчитан по формуле:


[bookmark: _GoBack]
1,0
R=      ____1_____х 100%= 100 %
2 804,1
  2 804,1
где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы; 
[image: ]– плановое значение n-го показателя (индикатора);
[image: ]– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;
[image: ]– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;
[image: ]– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.
Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентов или менее или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов.
На основании достигнутого показателя эффективности реализации муниципальной программы – 100% и степени выполнения мероприятий муниципальной программы – 100%, признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
С учетом комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы продолжить дальнейшую реализацию муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления в сельском поселении АлександровкаКинель-Черкасского района Самарской области» на 2017-2031 годы» в 2026 году.


Глава сельского поселения 
Александровка				                   В.Н.Аверьянова		
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Ãîäîâîé îò÷åò î õîäå ðåàëèçàöèè è îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè 

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

«

Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè 

ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè 

Àëåêñàíäðîâêà

Êèíåëü

-

×åðêàññêîãî ðàéîíà Ñàìàðñêîé îáëàñòè

» íà 

2017

-
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çà 2025

 

ãîä

 

1.Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ïîäïðîãðàììû, 

èíîé ïðîãðàììû, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû)

:

 

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà 

«

Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè 

ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè 

Àëåêñàíäðîâêà

Êèíåëü

-

×åðêàññêîãî ðàéîíà Ñàìàðñê

îé îáëàñòè

» íà 2017

-

2028

 

ãîäû

, óòâåðæäåíà 

ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Àëåêñàíäðîâêà

îò 

02.12.2016 ¹93

 

(âíåñåíû èçìåíåíèÿ 

ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Àëåêñàíäðîâêà îò

 

25.03.2020 ¹ 32) 

(äàëåå 

–

 

ìóíèöèïàëüíàÿ 

ïðîãðàììà)

.

 

 

2.Öåëè è çàäà÷è ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ïîäïðîãðàììû, èíîé 

ïðîãðàììû, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû)

:

 

Öåëü

þ

 

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

 

ÿâëÿåòñÿ 

ï

îâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè 

äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Àëåêñàíäðîâêà

Êèíåëü

-

×åðêàññêîãî ðàéîíà Ñàìàðñêîé îáëàñòè

.

 

Äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííîé öåëè ïëàíèðóåòñÿ ðåøåíèå ñëåäóþùèõ 

çàäà÷:

 

-

 

ñîâåðøåíñòâîâàíèå 

ìóíèö

èïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ

,

 

äîñòèæåíèå ïîñòàâëåííûõ 

öåëåé äåÿòåëüíîñòè ïî ïîâûøåíèþ ðåçóëüòàòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ 

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;

 

-

 

ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè êàäðîâîé ïîëèòèêè îðãàíîâ ìåñòíîãî 

ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Àëåêñàíäðîâêà

;

 

-

 

îð

ãàíèçàöèÿ ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèé, ñïîñîáñòâóþùèõ îáåñïå÷åíèþ 

óñòîé÷èâîãî èñïîëíåíèÿ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Àëåêñàíäðîâêà

.

 

 

         

3.Îöåíêà ðåçóëüòàòèâíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè 

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ïîäïðîãðàììû, èíîé ïðîãðàììû, 

âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû)

 

         

3.1. Êîíêðåòíûå ðåçóëüòàòû, äîñòèãíóòûå çà îò÷åòíûé ïåðèîä

:

 

Â 2025

 

ãîäó, ñîãëàñíî ïåðå÷

íÿ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé 

ïðîãðàììû, áûëè íàìå÷åíû ðàáîòû:

 

-

 

ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Ãëàâû ïîñåëåíèÿ;

 

