Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Первичные меры пожарной безопасности и защитанаселения и территорий населённых пунктов сельского поселения Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от чрезвычайных ситуаций на 2019-2030 годы» в 2025 году
    1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
Муниципальная программа«Первичные меры пожарной безопасности и защита населения и территорий населённых пунктов сельского поселения Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от чрезвычайных ситуаций на 2019-2030 годы» (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Администрациисельского поселения Александровка от 26.04.2018 №29.

2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
Цельюмуниципальной программы является повышение уровня защиты населения и территорий сельского поселения Александровка от пожаров и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.
Достижение цели муниципальной программы планируется обеспечить за счет решения следующих задач:
-информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;
-создание условий для оперативного реагирования на случаи возникновения пожаров,снижение рисков их возникновения и смягчение последствий возгорания.

3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период
В 2025 году финансирование муниципальной программы не предусмотрено.
На постоянной основе проводились беседы с гражданами на тему профилактики возникновения пожаров. Осуществлялась работа с населением по распространению памяток, обучающих мерам противопожарной безопасности в быту.
На постоянной основе проводились беседы с гражданами на тему профилактики возникновения пожаров.

3.2. Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год

Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в таблице 1.
Таблица1
Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период
	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед.изм.
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы ,%
	Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений

	
	
	
	плановые
	фактически достигнутые 
	
	

	1.
	Проведение информационных бесед с населением о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях
	кол-во
	3
	3
	100
	

	2.
	Число случаев не соблюдения установленного времени оперативного реагирования на вызовы о пожаре
	ед
	0
	0
	100
	

	
	Среднее значение по показателям (индикаторам)  программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году, и используемых для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы
	
	
	
	100
	



3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:

В 2025 году выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы не предусмотрено.                                             

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
В 2025 году финансирование муниципальной программы не предусмотрено.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
В 2025 году финансирование муниципальной программы не предусмотрено.

3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями:
Муниципальное задание отсутствует.

3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы:
В 2025 году изменения в муниципальную программу не вносились.

 3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:
Отсутствуют.

3.9.Результаты реализации мер государственного
и правового регулирования:
Правовое регулирование в сфере пожарной безопасности осуществляется на основании:
Федерального закона от 21.12.94 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций";
Постановления Правительства Самарской области от 14.04.2004 №13 «О территориальной подсистеме Самарской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Закона Самарской области от 09.12.2005 №219-ГД «О защите населения и территорий Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) в отчетном году:
Степень достижения значения показателей (индикаторов) муниципальной программы по итогам 2025 года составила 100%.

3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
 С учетом степени достижения значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, продолжить дальнейшую реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы«Первичные меры пожарной безопасности и защитанаселения и территорий населённых пунктов сельского поселения Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от чрезвычайных ситуаций» на 2019-2030 годы в 2026 году.

Глава сельского поселения 
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